## Modul Listesi
DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU - MODÜL LİSTESİ VE EFOR TABLOSU
Web Tabanlı Çok Katmanlı Eğitim Yönetim Platformu (Öğrenci / Öğretmen / Veli / Kurum)
# | Modül / Görev | Açıklama | Saat | Öncelik
1. PROJE BAŞLANGICI & PLANLAMA
1 | Gereksinim analizi & teknik şartname | Paydaşlarla görüşme (kurum/öğretmen/veli), kullanıcı hikâyeleri, scope dondurma | 16 | Yüksek
2 | Mimari tasarım & teknoloji seçimi | Backend/frontend stack, mikroservis vs monolit kararı, mimari diyagramlar | 12 | Yüksek
3 | Veritabanı şema tasarımı | Multi-tenant şema, ERD, ilişkiler, indeksler, migration planı | 10 | Yüksek
4 | UI/UX wireframe & mockup | Öğrenci, öğretmen, veli, kurum ve admin panelleri için ekran tasarımları | 20 | Yüksek
5 | Proje altyapı kurulumu | Repo, CI/CD, dev/staging/prod environment, Docker, ortam değişkenleri | 10 | Yüksek
↳ Kategori Toplamı |  |  | 68
2. AUTH & MULTI-TENANT ALTYAPI
6 | Multi-role authentication sistemi | Öğrenci, öğretmen, veli, kurum admin, süper admin rolleri; JWT/Sanctum | 16 | Yüksek
7 | Kuruma özel subdomain & branding | okul.platform.com mantığı, login ekranı özelleştirme (logo, renk) | 12 | Yüksek
8 | Şifre sıfırlama & e-posta doğrulama | Mail template, token yönetimi, güvenlik politikaları | 6 | Yüksek
9 | Yetki & izin sistemi (RBAC) | Permission/policy yapısı, route guardları, scope bazlı veri erişimi | 12 | Yüksek
10 | Tenant izolasyonu & veri ayrıştırma | Her kurumun verisinin diğerlerinden izole edilmesi, sorgu seviyesinde filtre | 10 | Yüksek
↳ Kategori Toplamı |  |  | 56
3. KURUM & KULLANICI YÖNETİMİ
11 | Kurum (okul) CRUD modülü | Kurum ekleme, düzenleme, listeleme, lisans tipi/limit yönetimi | 10 | Yüksek
12 | Sınıf & şube yönetimi | Sınıf oluşturma, öğrenci-öğretmen-veli atamaları | 10 | Yüksek
13 | Toplu kullanıcı içe aktarma | Excel/CSV ile öğrenci ve veli bilgilerinin toplu yüklenmesi | 8 | Orta
14 | Veli-öğrenci eşleştirme | Bir velinin birden fazla çocuğunu bağlayabilmesi, davet sistemi | 8 | Yüksek
15 | Profil & ayarlar yönetimi | Avatar, iletişim bilgileri, bildirim tercihleri, şifre değişimi | 8 | Orta
↳ Kategori Toplamı |  |  | 44
4. PDF YÜKLEME & İÇERİK YÖNETİMİ
16 | PDF upload & metadata arayüzü | Drag-drop yükleme, kitap adı, sınıf seviyesi, ders, kapak görseli | 12 | Yüksek
17 | PDF storage & versiyon yönetimi | S3/MinIO entegrasyonu, sürüm takibi, dosya organizasyonu | 8 | Yüksek
18 | Kategori, ders & sınıf hiyerarşisi | Hiyerarşik kategori, çoklu etiket, içerik filtreleme | 8 | Orta
19 | Kuruma kitap atama sistemi | Tekli/çoklu atama, sınıf bazlı erişim, geçerlilik tarihi | 10 | Yüksek
↳ Kategori Toplamı |  |  | 38
5. PDF → İNTERAKTİF DÖNÜŞÜM PIPELINE
20 | PDF → görsel render motoru | PyMuPDF ile sayfa-sayfa yüksek çözünürlüklü WebP üretimi | 16 | Yüksek
21 | Metin çıkarma & koordinat haritalama | pdfplumber ile metin parçalarının x,y,w,h koordinatları | 12 | Yüksek
22 | Sayfa render & gezinme arayüzü | Web tabanlı kitap görüntüleyici, sayfa geçişi, zoom, thumbnail | 16 | Yüksek
23 | Tam ekran & akıllı tahta modu | Full screen, dokunmatik gesture desteği, büyük buton optimizasyonu | 10 | Yüksek
24 | Görsel optimizasyon & sıkıştırma | WebP dönüşümü, lazy loading, CDN entegrasyonu | 6 | Yüksek
25 | İş kuyruğu & async işleme | Celery/Redis veya Laravel Queue ile arka plan işleri, ilerleme takibi | 10 | Yüksek
↳ Kategori Toplamı |  |  | 70
6. İÇERİK ETKİLEŞİM EDİTÖRÜ
26 | Hotspot/tıklanabilir bölge çizici | Konva/Fabric.js ile sayfa üzerine etkileşim alanları çizme | 16 | Yüksek
27 | Video bağlantı & gömme arayüzü | YouTube/Vimeo veya yerel video sayfaya bağlama | 10 | Yüksek
28 | Test/soru editörü | Çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme | 20 | Yüksek
29 | Doğru cevap & feedback tanımlama | Cevap işaretleme, açıklama, puan ataması, çözüm yönlendirmesi | 8 | Yüksek
30 | Yönlendirme & link ekleme | Sayfa içi atlama, harici link, popup mesaj tetikleme | 6 | Orta
31 | Önizleme modu | Yöneticinin eklediği etkileşimleri canlı test etmesi | 8 | Orta
↳ Kategori Toplamı |  |  | 68
7. ÖĞRENCİ PANELİ
32 | Öğrenci ana sayfa & kitaplık | Atanmış kitaplar, son okunan, devam eden ödevler özeti | 10 | Yüksek
33 | İnteraktif kitap okuyucu | Sayfa gezinme, etkileşim noktaları, video oynatıcı, zoom | 14 | Yüksek
34 | Test çözme arayüzü | Soru gösterimi, cevap toplama, anlık geri bildirim, sonuç ekranı | 14 | Yüksek
35 | Ödev modülü (öğrenci tarafı) | Atanmış ödev listesi, durum (yapıldı/yapılmadı), teslim | 10 | Yüksek
36 | Aktivite & ilerleme görüntüleme | Öğrencinin kendi sayfa-test-video istatistikleri | 8 | Orta
↳ Kategori Toplamı |  |  | 56
8. ÖĞRETMEN PANELİ
37 | Sınıf & öğrenci listesi | Öğretmenin sorumlu olduğu sınıflar ve öğrenci detayları | 8 | Yüksek
38 | Test sonuçları & analiz ekranı | Öğrenci bazlı, sınıf bazlı, soru bazlı doğru-yanlış istatistik | 14 | Yüksek
39 | Aktivite geçmişi izleme | Hangi öğrenci, ne zaman, ne yaptı – zaman damgalı log görünümü | 10 | Yüksek
40 | Ödev oluşturma sihirbazı | Kitap bölümü seçimi, video atama, serbest metin yönergesi | 14 | Yüksek
41 | Ödev takibi & değerlendirme | Teslim durumu, otomatik puanlama, manuel notlama | 12 | Yüksek
42 | Veli bildirimi gönderme | Sistem üzerinden bireysel/toplu mesaj iletme | 8 | Orta
↳ Kategori Toplamı |  |  | 66
9. VELİ PANELİ
43 | Çocuk bilgileri & performans özeti | Veliye sadece kendi çocuğunun verilerinin gösterilmesi | 10 | Yüksek
44 | Test sonuçları & ödev durumu | Detaylı performans grafiği, geçmiş test sonuçları | 10 | Yüksek
45 | Öğretmen rapor & mesajları | Gelen bildirim ve raporları görüntüleme | 6 | Orta
46 | Veli akademisi (video kütüphanesi) | Kurumun veliler için yüklediği psikoeğitim/rehberlik videoları | 10 | Orta
↳ Kategori Toplamı |  |  | 36
10. KURUM / YÖNETİM PANELİ
47 | Kurum dashboard & KPI özeti | Aktif kullanıcı, ödev tamamlama, sınıf başarı oranları | 12 | Yüksek
48 | Sınıf & şube karşılaştırma raporları | Sınıflar arası başarı kıyaslama, trend grafikleri | 10 | Yüksek
49 | Bireysel öğrenci performans takibi | Detaylı öğrenci kartı, gelişim çizelgesi | 10 | Yüksek
50 | Okul geneli başarı raporları | Ders/sınıf/dönem bazlı agregasyon, filtreleme | 10 | Yüksek
51 | PDF rapor üretimi & dışa aktarma | Filtrelenmiş raporların PDF/Excel olarak indirilmesi | 8 | Yüksek
↳ Kategori Toplamı |  |  | 50
11. AKTİVİTE LOG & ANALİTİK
52 | Olay loglama altyapısı | Sayfa açma, test başlatma/bitirme, video izleme eventleri | 10 | Yüksek
53 | Zaman damgalı aktivite görüntüleyici | Tüm panellerde kullanılabilen ortak log component | 8 | Yüksek
54 | Agregasyon & istatistik motoru | Sınıf/okul/dönem bazlı toplama, cache stratejisi | 10 | Orta
55 | Grafik & görselleştirme (Chart.js) | Pasta, çubuk, çizgi grafikler – panellere entegrasyon | 8 | Orta
↳ Kategori Toplamı |  |  | 36
12. BİLDİRİM & İLETİŞİM
56 | In-app bildirim sistemi | Gerçek zamanlı bildirim merkezi (websocket/pusher) | 10 | Yüksek
57 | E-posta bildirim altyapısı | Şablon yönetimi, sıraya alma, gönderim takibi | 6 | Orta
58 | Veli bildirim akışı | Test sonucu, ödev durumu, rapor gönderimi tetikleyicileri | 8 | Orta
↳ Kategori Toplamı |  |  | 24
13. GÜVENLİK & UYUMLULUK
59 | HTTPS & şifreli veri iletimi | SSL sertifikası, secure cookie, HSTS | 4 | Yüksek
60 | Veri şifreleme (at-rest) | Hassas alanların DB seviyesinde şifrelenmesi | 6 | Yüksek
61 | KVKK uyumluluğu & aydınlatma metni | Kişisel veri envanteri, açık rıza, silme hakkı işlemleri | 10 | Yüksek
62 | Audit log & oturum yönetimi | Hassas işlem logu, eş zamanlı oturum kontrolü | 8 | Orta
63 | Rate limiting & saldırı koruması | Brute force koruması, IP filtreleme, CAPTCHA | 6 | Orta
↳ Kategori Toplamı |  |  | 34
14. RESPONSIVE & CİHAZ UYUMLULUĞU
64 | Masaüstü responsive optimizasyon | Geniş ekran, çoklu tarayıcı (Chrome, Firefox, Edge, Safari) testi | 8 | Yüksek
65 | Tablet & mobil uyumluluk | Touch gesture, dikey/yatay layout, mobil menü | 12 | Yüksek
66 | Akıllı tahta modu | Tam ekran sunum modu, büyük tıklama alanları, kalem desteği | 10 | Yüksek
↳ Kategori Toplamı |  |  | 30
15. TEST & KALİTE GÜVENCE
67 | Backend unit & integration testler | Kritik akışlar için test coverage (auth, ödev, raporlama) | 14 | Yüksek
68 | Frontend bileşen testleri | Test ve kitap okuyucu gibi kritik bileşenlerin testi | 10 | Orta
69 | PDF pipeline test senaryoları | Farklı PDF formatları (metin, taranmış, korumalı) testi | 10 | Yüksek
70 | End-to-end senaryolar | Öğretmen ödev atama → öğrenci çözme → veli görüntüleme tam akışı | 12 | Yüksek
71 | Çok cihazlı uyumluluk testleri | PC, tablet, akıllı tahta üzerinde gerçek cihaz testi | 10 | Yüksek
72 | Performans & yük testi | Eş zamanlı 500+ kullanıcı simülasyonu, yanıt süresi ölçümü | 8 | Orta
73 | Bug fix & polish dönemi | QA sonrası düzeltmeler, UI ince ayarları | 16 | Yüksek
↳ Kategori Toplamı |  |  | 80
16. DEPLOYMENT & DEVOPS
74 | Sunucu kurulum & konfigürasyon | Nginx, PHP/Node, SSL, domain, firewall, subdomain wildcard | 8 | Yüksek
75 | Object storage kurulumu (S3/MinIO) | PDF, görsel, video dosyaları için bucket setup | 4 | Yüksek
76 | Backup & monitoring | Otomatik DB yedekleme, Sentry, log toplama, uptime izleme | 8 | Orta
77 | CI/CD pipeline | GitHub Actions, otomatik deploy, rollback stratejisi | 6 | Orta
↳ Kategori Toplamı |  |  | 26
17. DOKÜMANTASYON & EĞİTİM
78 | Yönetici (kurum admin) kılavuzu | Kullanıcı ekleme, kitap atama, rapor alma adım adım | 10 | Yüksek
79 | Öğretmen kullanım kılavuzu | Ödev oluşturma, rapor okuma, sınıf yönetimi | 8 | Yüksek
80 | Öğrenci & veli kısa rehberleri | Görsel ağırlıklı, basit dilli kullanım dokümanı | 6 | Orta
81 | Teknik dokümantasyon | API docs, mimari diyagramı, runbook, deployment notları | 8 | Orta
82 | Müşteri eğitim oturumu | Canlı/online eğitim, soru-cevap, kayıt video | 6 | Yüksek
↳ Kategori Toplamı |  |  | 38
18. PROJE YÖNETİMİ & İLETİŞİM
83 | Müşteri toplantıları & demo | Haftalık checkpoint, milestone sunumları, sprint demoları | 18 | Yüksek
84 | Revizyon & değişiklik yönetimi | Müşteri geri bildirim sonrası iterasyonlar | 14 | Yüksek
85 | İç ekip koordinasyonu | Daily standup, sprint planning, retrospective, code review | 12 | Orta
↳ Kategori Toplamı |  |  | 44
GENEL TOPLAM (Adam-Saat) |  |  | 864
NOTLAR & VARSAYIMLAR
• Toplam efor kalibrasyonu tahminidir; gereksinim analizi sonrası ±%15 sapma olabilir. 3 kişilik paralel ekip ile yaklaşık 14-16 hafta öngörülmektedir.
• Backend için Laravel (PHP) veya NestJS (Node.js); frontend için Vue.js/Nuxt veya Next.js (React); PDF işleme pipeline'ı Python (PyMuPDF, pdfplumber). Stack seçimi gereksinim analizi safhasında netleştirilecektir.
• Multi-tenant mimari varsayılmıştır: her kurum kendi subdomaini ve özelleştirilmiş login ekranı ile erişir; tüm kurumlar tek altyapı üzerinde rol bazlı izolasyonla çalışır.
• Standart, metin tabanlı PDF varsayımı yapılmıştır. Taranmış/korumalı PDF'ler için OCR ek modül olarak değerlendirilebilir; aşırı bozuk dosyalar ek efor gerektirir.
• KVKK uyumluluğu kapsamında aydınlatma metni, açık rıza akışları ve veri silme talebi işlemleri dahildir; resmi denetim süreci müşteri sorumluluğundadır.
• Maks 3 büyük revizyon hakkı dahildir. Sonraki revizyonlar saat bazlı ek faturalanır.
• 3 ay garanti süresi dahildir (sadece bug fix). Sonraki dönem için aylık bakım & destek kontratı önerilir.
• Mobil native uygulama (iOS/Android) bu kapsam dışındadır; platform responsive web olarak tüm cihazlarla uyumlu çalışır. Native uygulama Faz 2 olarak planlanabilir.
• Akıllı tahta entegrasyonu web tabanlı tam ekran modu üzerinden sağlanır; cihaza özel installer (.exe/.apk) gereksinimi varsa ek modül olarak değerlendirilir.
• Üçüncü parti servis maliyetleri (mail gönderim, SMS, video CDN, sunucu, domain, SSL) müşteriye aittir ve bu tabloya dahil değildir.